## Recap
Avancement | 100%

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom de page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | Configuration | config/database.php | Connexion PDO sécurisée | Configuration | 45 | 45 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
2 | Web | Configuration | config/database.php | Gestion erreurs & try/catch | Backend | 20 | 20 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
3 | Web | Ville | app/models/Ville.php | CRUD complet Ville | Backend | 60 | 60 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
4 | Web | Ville | app/models/Ville.php | Méthode search() | Backend | 25 | 25 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
5 | Web | Ville | VilleController.php | Méthodes Create:Ajouter une nouvelle ville,Read:Voir toutes les villes, Update:Modifier une ville,Delete:Supprimer une ville(CRUD) | Backend | 60 | 60 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
6 | Web | Ville | views/villes/index.php | Liste + pagination | Frontend | 40 | 40 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
7 | Web | Ville | views/villes/create.php | Formulaire création | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
8 | Web | Ville | views/villes/edit.php | Formulaire modification | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
9 | Web | Dashboard | DashboardController.php | Collecte statistiques | Backend | 50 | 50 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
10 | Web | Dashboard | dashboard/index.php | Cartes statistiques | Frontend | 40 | 40 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
11 | Web | Dashboard | dashboard/index.php | Graphiques synthèse | Frontend | 35 | 35 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
12 | Web | Besoin | Besoin.php | CRUD Besoin | Backend | 60 | 60 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
13 | Web | Besoin | Besoin.php | getUncoveredNeeds() | Backend | 30 | 30 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
14 | Web | Besoin | BesoinController.php | Méthodes CRUD | Backend | 55 | 55 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
15 | Web | Besoin | views/besoins/index.php | Liste + filtres | Frontend | 40 | 40 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
16 | Web | Don | Don.php | CRUD Don | Backend | 60 | 60 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
17 | Web | Don | Don.php | Gestion quantité disponible | Backend | 35 | 35 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
18 | Web | Don | DonController.php | Validation + expiration | Backend | 55 | 55 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
19 | Web | Attribution | Attribution.php | CRUD Attribution | Backend | 60 | 60 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
20 | Web | Attribution | AttributionService.php | Validation type Don = Besoin | Règle métier | 30 | 30 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
21 | Web | Attribution | AttributionController.php | API AJAX | Backend | 50 | 50 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
22 | Web | Attribution | views/attributions/create.php | Formulaire dynamique JS | Frontend | 45 | 45 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
23 | Web | Router | public/router.php | Routes RESTful | Configuration | 45 | 45 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
24 | Web | Configuration | public/.htaccess | Réécriture URL | Configuration | 30 | 30 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
25 | Web | Layout | layouts/main.php | Navbar + Sidebar + Footer | Frontend | 60 | 60 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
26 | Web | Design | style.css | Création Css (design a haut niveau) | Frontend | 40 | 40 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
27 | Web | Achats | Module Achat complet | CRUD + recap | Backend | 70 | 70 | 0 | 100% | Toky4332 | Terminé
28 | Web | Ventes | Module Vente complet | CRUD + paramètres | Backend | 75 | 75 | 0 | 100% | Cédric4208 | Terminé
29 | Web | Migration | schema.sql | Création tables principales+ insertion des donnée que nous a donner | Base de données | 50 | 50 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
30 | Web | Migration | migration_reset.sql | Script reset DB | Base de données | 35 | 35 | 0 | 100% | Tahina4256 | Terminé
31 | Web | Tests | Tests complets projet | Validation générale | Test | 40 | 40 | 0 | 100% | Nous 3 | Terminé
32 | Excel | Feuille de calcul | Suivi-todolist Projet S3 | Todo liste du projet (version tableau) | Excel |  |  |  |  | Nous 3 | Terminé

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1400 | 1400 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-02-16 | 2026-02-17
1 | 45 | 45 | 0
2 | 20 | 10 | 10
3 | 70 | 47 | 23
4 | 55 | 33 | 22
5 | 70 | 47 | 23
6 | 55 | 22 | 33
7 | 45 | 23 | 22
8 | 30 | 8 | 22
9 | 70 | 35 | 35
10 | 55 | 22 | 33
11 | 55 | 22 | 33
12 | 70 | 35 | 35
13 | 55 | 22 | 33
14 | 55 | 22 | 33
15 | 30 | 8 | 22
16 | 70 | 35 | 35
17 | 30 | 8 | 22
18 | 70 | 23 | 47
19 | 30 | 6 | 24
20 | 55 | 28 | 27
21 | 45 | 30 | 15
22 | 30 | 10 | 20
23 | 70 | 42 | 28
24 | 55 | 22 | 33
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0
30 | 35 | 15 | 20
31 | 40 | 20 | 20